## Sheet1
莲华校区2020年寒假期间停电检修配电室工作计划
序号 | 停电时间 | 检修配电室名称 | 停电范围 | 备注
1 | 1月13日 8:00-18:00 | 老车队配电室 | 检修3号（车队）配电室，涉及以下用户：校医院、住宅区94栋至98栋、36至39栋、单1东，120栋至127栋、76栋、住宅物业办公楼、127栋临街铺面及单车房。
|  | 西后门 | 检修4号（西后门）配电室，涉及以下用户：住宅区1栋2、3单元，40栋、41栋、71栋至75栋，附74栋、78栋至90栋、110栋-115栋、教工食堂、127栋临街网吧、能源管控中心、幼儿园厨房、山顶泵房等。 | 停水
|  | 莲华苑 | 检修6号（莲华苑）配电室，涉及以下用户：8栋、9栋、14栋、15栋、68栋、69栋、70栋、100栋、101栋和教工餐厅。 | 停水
2 | 1月14日 8：00-18：00 | 维修组配电室 | 检修1号（维修组）配电室，涉及以下用户；国院学院、老年活动中心、幼儿园、基础楼、地矿楼、3号楼、1号楼、颐园、保卫处等。 | 部分用户停水
|  | 43栋配电室 | 检修5号（43栋旁）配电室，涉及以下用户：住宅区1栋1单元，2栋至6栋、10栋至12栋、30栋-35栋、43栋至45栋、52栋、53栋、62栋、63栋、99栋和幼儿园等。
|  | 公安处配电室 新材料大楼配电室 | 检修2号（公安处）配电室，涉及以下用户：教学主楼、管经楼、四号楼、五号楼、图书馆、王华实验室、电渣实验室、真空冶金实验室、中水站、锂电池实验室、冶能楼、教学区道闸等。 | 管经楼停水
3 | 1月15日 8:00-18:00 | 大礼堂配电室 | 检修7号（大礼堂）配电室，涉及以下用户：大礼堂、学生1、2、3食堂、方园餐厅教工105栋、莲华女生院9栋至12栋、体育部、1号泵房、运输服务中心、锅炉房等。
|  | 电锅炉配电室 | 检修10号（电锅炉）配电室，涉及以下用户：电锅炉、开水沐浴、学生公寓ＡＢＣ栋、重点实验室、新材料车间、分析测试中心、国家工程中心、铸造实验室、非常规材料实验室、材料实验室学生宿舍6栋、7栋。 | 学生公寓停水、停供开水及沐浴
|  | 学生配电室 | 检修9号（学生四栋）配电室，涉及以下用户：2号泵房、学生宿舍5栋、8栋、含水泵房3个及大学科技园（原学生宿舍3栋、4栋） | 学生宿舍5栋-7栋及大学科技园停水
4 | 1月16日 8:00-18:00 | 文汇酒店配电室 | 检修文汇酒店配电室，涉及以下用户；文汇酒店、伍集成会堂等。
5 | 1月17日 8：00-18：00 | 矿业大楼配电室 | 检修8号（矿业地下室）配电室所辖范围，涉及以下用户：矿业大楼、真空冶金实验室等。
|  | 怡锦苑配电室 | 检修中心开闭所和怡锦苑配电室，涉及整个莲华校区（含怡锦苑） | 部分用户停水
6 | 1月18日 8：00-18：00 | 白龙苑配电室 | 检修白龙苑配电室，涉及用户：老住宅楼及水泵房。 | 老住宅楼停水
说明：若遇学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整，调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电准备工作。校内联系电话：朱老师 13888516400、696400
后勤保障服务中心
2020-01-09

## 00000ppy (hidden)
#N/A